## Feuil1
|  | E-art Sudoku document de production | UNITY 2017.1 | 2960*1440
Priorité | Type | Tâches | Responsable | Etat | Commentaire | Temps attribué
1 | Graph | Création d'une brique : Carré avec quadrillage 3*3 Chiffres placé dans les cases Cases blanches Création du prefab Unity | Sebastien |  |  | 15min |  | Temps
2 | Graph | Ecran d'accueil : Bouton jouer Bouton quitter Titre du jeu | Sebastien |  |  | 10min | Seb | 1h45
3 | Graph | UI en jeu: Bouton valider Bouton effacer Ecran victoire ( avec bouton "quitter") Ecran "faute" | Lucas |  |  | 15min | Lucas | 55min
4 | Prog | Coder écran d'accueil Bouton jouer amène à la scéne de jeu Bouton quitter quitte le jeu | Tristan |  |  | 15min | Tristan | 45min
5 | Prog | Coder l'entrée des chiffres dans les cases : Selection des cases vides à la souris Entrée chiffre avec clavier Affichage des chiffres à l'écran Ajout de ce chiffre à la liste des colonnes / lignes (cf "Coder détection des chiffres par colonnes et lignes") | Kévin |  |  | 45min | Kevin | 2h15
6 | Prog | Coder détection des chiffres par colonnes et lignes : Savoir si le joueur a bien mit le résultat attendu dans la case | Kévin + Seb |  |  | 1h30min
7 | Prog | Coder le bouton valider et éffacer : Check si le joueur rempli les conditions de victoire (cf Game Concept) Si oui => écran de victoire Si non => Apparition de "l'écran faute" Remettre à zero le niveau | Tristan + Lucas |  |  | 30min
8 | Prog | Coder écran de victoire : Bouton quitter => retour à l'écran d'accueil | Lucas |  |  | 10min